## Sheet1
需求名称 | 交付周期 (天) | 研发周期 (天) | 部门投入 | 需求总投入 | 部门投入占比 | 卡点方向 | 原因标签 | 交付周期长归因 | 研发周期长归因
A | 105.03 | 44.89 | 5.4 | 40.9 | 13.2% |  | 方案复杂 |  | 需求复杂，需求涉及7个参与方
B | 56.19 | 15.01 | 2.6 | 6.5 | 40% |  | 优先级低
C | 173.79 | 0 | 0.4 | 0.6 | 66.7% |  | 非本方向资源卡点 | 配置类的需求，前置需要场站方外部对接
D | 150.97 | 11.19 | 2.8 | 3.5 | 80% |  | 优先级低 | 最初的需求优先级是P2，中间被归档了，后面上升到了P1
E | 111.48 | 28 | 6.9 | 22.4 | 30.8% |  | 优先级低 |  | 需求复杂，需求涉及4个参与方
F | 78.43 | 19.22 | 2.4 | 10.5 | 22.9% |  | 优先级低
G | 53.97 | 10.21 | 0.5 | 0.9 | 55.6% |  | 优先级低
H | 53.21 | 27.23 | 3.6 | 25 | 14.4% |  | 方案复杂
I | 49.05 | 33.34 | 1.1 | 44.7 | 2.5% |  | 非本方向资源卡点 | 拆分望岳，API有独立望岳，但是前期API的投入写在了这里，拆分的需求就是下面这个
J | 47.07 | 33.98 | 5.8 | 12.05 | 48.1% |  | 方案复杂
K | 174.16 | 19.21 | 3.5 | 18.6 | 18.8% |  | 优先级低 | 7 月 PRD 评审通过,优先级 P2，11 月调整为 P1
L | 122.38 | 61.37 | 6.7 | 32.5 | 20.6% |  | 非本方向资源卡点 | 方案复杂，供需数据引擎是长线 | 方案复杂，供需数据引擎是长线
M | 108.04 | 63.69 | 13.7 | 101.76 | 13.5% |  | 非本方向资源卡点 | 方案复杂，乘客是长线 | 方案复杂，乘客是长线
N | 104.65 | 65.01 | 5.6 | 77.85 | 7.2% |  | 非本方向资源卡点 | 方案复杂，乘客是长线 | 方案复杂，乘客是长线
O | 101.03 | 29.39 | 0.6 | 18.2 | 3.3% |  | 非本方向资源卡点 |  | 分单是长线
P | 74.18 | 32.33 | 1 | 49.8 | 2% |  | 非本方向资源卡点 | 我们主要是配合联调
Q | 73.22 | 15.01 | 6.3 | 38.25 | 16.5% |  | 优先级低
R | 68.1 | 14.26 | 2.15 | 7.45 | 28.9% |  | 优先级低
S | 67.29 | 55.15 | 3.5 | 117.8 | 3% |  | 方案复杂 |  | 参与方多，累计研发周期长，非一方造成
T | 62.15 | 14.44 | 3.4 | 3.4 | 100% |  | 优先级低
U | 61.46 | 15.98 | 2.1 | 3.2 | 65.6% |  | 优先级低 | 没有人力介入，在其他需求里没释放
V | 59.2 | 45.17 | 7.6 | 14.6 | 52.1% |  | 望岳未及时拖动
W | 52.23 | 41.02 | 1.1 | 10.5 | 10.5% | 治理 | 非本方向资源卡点 | 我们主要是配合联调
X | 47.62 | 21.32 | 5.3 | 15.7 | 33.8% | 治理 | 非本方向资源卡点 | 治理没人力介入，后续产品上升
Y | 69.11 | 68.21 | 4.3 | 4.3 | 100% |  | 望岳未及时拖动