## 问题点汇总表
序号 | 问题描述 | 反馈日期 | 解决方式 | 反馈人 | 责任部门 | 估算返修工时 | 装配等待延时
1 | ECN20260113001 | 2026-01-13 | 替代物料 | 冯文 | 采购部
2 | AP-A222051，26件螺丝孔共520个孔的尺寸错误。 | 2026-01-13 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 9 | 48
3 | AP-A212375设计的定位销方向，与上端的丝杆螺母连接工件的定位销孔不一致，无法使用。 | 2026-01-13 | 装配调整 | 刘志峰 | 非标产品组
4 | AP-C5703V1，AP-C5704V1液晶 显示屏无法安装孔位对不上 | 2026-01-13 | 增加物料 | 周杰辉 | 电气组
5 | AP-C5704V1开关电源型号和图纸不 一致 | 2026-01-13 | 更改设计 | 周杰辉 | 电气组
6 | AP-C5703V1 BOM漏发绿色自锁按钮 | 2026-01-13 | 增加物料 | 周杰辉 | 电气组
7 | AP-C5704V1 机架上没有电控板安装 孔无法安装 | 2026-01-13 | 供应商返修 | 周杰辉 | 采购部 | 2
8 | AP-A212359，这个尺寸改成间隙装配就行了，现在装配干涉了。 | 2026-01-13 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 0.3
9 | AP-5100V.1.1 布局图三脚插座图纸 没显示 | 2026-01-13 | 更改设计 | 黄春亮 | 电气组
10 | AP-A212366，台阶尺寸看一下是不是没有给公差，现在加工回来与定位销的装配有干涉； | 2026-01-13 | 装配调整 | 刘志峰 | 非标产品组
11 | AP-A212351只考虑了电机安装的定位；但那个圆的大小，丝杆电机的螺母过不去。 | 2026-01-13 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 0.5
12 | AP-A212361，锁到气缸的位置，2个M6沉孔位置是没有螺牙的通孔。2个M3内螺纹定位销的位置是M6螺孔也没法锁。 | 2026-01-13 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 0.5
13 | AP-A222092，工件与微调架的螺孔不对位；需要拉腰孔。 | 2026-01-13 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 0.7
14 | AP-C5701V1，AP-C5702V1液晶 显示屏无法安装孔位对不上 | 2026-01-13 | 增加物料 | 李祖骥 | 电气组
15 | AP-A202882，光电传感器M3螺纹孔与钣金孔位偏差 | 2026-01-13 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 1.4
16 | AP-C5704V1 转换开关与电控板有干涉，导致门无法关上 | 2026-01-13 | 更改设计 | 周杰辉 | 电气组
17 | AP-A202792按照你们设计的需要用M4x70的螺钉从上面往下锁，我们内部没有备有全型号的螺钉。 | 2026-01-13 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 0.5
18 | AP-A222040，供应商中间的螺孔是后攻牙的，导致有批锋，导致加热棒装到中间卡住， | 2026-01-14 | 品质问题 | 刘志峰 | 品质部
19 | AP-A222059，漏设计【转矩控制器】的固定螺孔；12件。 | 2026-01-14 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 0.6
20 | AP-A222060，漏设计【转矩控制器】的固定螺孔。8件 | 2026-01-14 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 0.4
21 | 机台键盘鼠标固定结构 | 2026-01-14 | 增加物料 | 张雄飞 | 非标产品组 | 3.5
22 | AP-C5702V1的上机架【AP-A222192】漏加工避空位，与模组安装干涉 | 2026-01-14 | 外部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 |  | 48
23 | AP-C5100V1.1 电能表未在电路图显示 | 2026-01-14 | 更改设计 | 黄春亮 | 电气组
24 | AP-C5703V1 面板按钮防护罩AP-A222207与门板手干涉无法安装 | 2026-01-14 | 更改设计 | 周杰辉 | 非标产品组 | 0.5
| 工件AP-A222007与AP-A222004，两个工件配合尺寸给出的公差并不能顺畅配合，较差配合情况下会紧配0.04，配合公差不合理。 现来料AP-A222004，图纸上12的尺寸，实际来料尺寸12.08； 现来料AP-A222007图纸上12的尺寸，实际来料尺寸12.05；两个配合干涉0.03。 | 2026-01-14 | 更改设计 | 刘志峰 | 非标产品组 | 2.5
25 | AP-21-001283V0，同步轮键槽宽度与轴的键槽宽度不一致；无法装配。90件 | 2026-01-15 | 外部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 |  | 48
26 | AP-C5701V1左立板飞达供料1驱动器无安装位置 | 2026-01-15 | 更改设计 | 欧立勋 | 电气组
27 | AP-C5702V1左立板飞达供料1，飞达供料2驱动器无安装位置 | 2026-01-15 | 更改设计 | 欧立勋 | 电气组
28 | AP-C5701V1，AP-C5702V1固高驱动器电路图上只有一路供电电源，无面板供电电源 | 2026-01-15 | 更改设计 | 欧立勋 | 电气组
29 | AP-C5704V1 机架顶上孔只开了一边，导致只能联上料机 | 2026-01-15 | 装配调整 | 周杰辉 | 电气组
30 | AP-21-001257V0，电机固定板，圆孔的大小，丝杆电机的螺母过不去；无法安装。 | 2026-01-15 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 1
31 | AP-A202833尺寸标注错误，那个19的尺寸是不需要公差的，标错了；需要公差的那个21的尺寸你们没有标出来，现在走的自由公差，实物都在20.92—20.96。无法装配轴承。50件 | 2026-01-15 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 4
32 | 保压组件，实物共需要12pcs光电传感器，BOM只有6pcs，少了6pcs，【SL-205NA-W】。以上需求为单台用量 | 2026-01-15 | 增加物料 | 刘志峰 | 非标产品组
33 | 保压组件，保压Z轴，在丝杆运动的时候，与花键螺母连接的工件可能会跟随转动导致升降时会撞到感应器。 | 2026-01-15 | 增加物料 | 刘志峰 | 非标产品组 | 7.5
34 | AP-C5704V1 机架上没有锁航空插座的螺丝孔 | 2026-01-15 | 内部返修 | 周杰辉 | 电气组 | 0.5
35 | AP-A222053，接近开关的螺纹是细牙螺纹，工件上的是粗牙螺纹，设计不匹配；20件 | 2026-01-15 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 3.5
36 | AP-A202884来料不良，实物尺寸55.96—55.98。来料12件，不良5件。 | 2026-01-15 | 内部返修 | 刘志峰 | 品质部 | 0.3
37 | AP-C5703V1的可编程逻辑控制器（BW05-50020）发的型号和图纸上的型号不一样 | 2026-01-15 | 更改设计 | 周杰辉 | 电气组
38 | AP-5701V1的贴合组件AP-20-000411V0，X轴行程不够。需要确认所有机型行程。 | 2026-01-15 | 装配调整 | 刘志峰 | 非标产品组
39 | 【AP-A222056】与【BW07-00547】扭矩电机配合锁紧会导致轴承卡滞。 | 2026-01-16 | 装配调整 | 刘志峰 | 非标产品组
40 | AP-C5701V1的【单轨物流线A】轨道调宽的导轨靠边定位销孔漏设计，无法使用靠销安装。 | 2026-01-16 | 装配调整 | 刘志峰 | 非标产品组
41 | 研发问题返修的AP-A222007，尺寸返修至12.12mm，发现依旧装不进； 重新检查后发现AP-A222005、AP-A222004大部分来料尺寸已超出自由公差12±0.1的范围，最大达到12.17，来料不良； 导致AP-A222007工件需要重新返修。 | 2026-01-16 | 品质问题 | 刘志峰 | 品质部 | 2.5
42 | HAF胶撕膜AOI检测组件，3D的轴承为【BAY6900ZZ-SUS】外径22；可以配合工件AP-21-001222V0。 BOM以及发料的实物只有一款不知道装哪里的多余轴承【BAY6000ZZ】。外径26；装配不了。 | 2026-01-16 | 更改设计 | 刘志峰 | 非标产品组
43 | 与AP-21-001277V0装配的轴承，没有设计内圈轴套，螺母稍作锁紧，轴承就会卡滞。 | 2026-01-16 | 装配调整 | 刘志峰 | 非标产品组
44 | 在AP-C5703V1的双轨物流线C，磁性开关【DMSH-020】，BOM单台用量只有4pcs，实际需求为8pcs，少了4pcs。 | 2026-01-16 | 增加物料 | 刘志峰 | 非标产品组
45 | AP-A202790，漏设计气缸固定孔，无法安装。 | 2026-01-16 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 1
46 | AP-A202837直径12mm，轴AP-A202857配合直径11mm；这两件的配合间隙太大了，没办法起到固定效果。50件 | 2026-01-16 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 5.8
47 | AP-A222110，工件与微调架的螺孔不对位；需要拉腰孔。4件 | 2026-01-17 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 0.5
48 | AP-C5703 开关电源 NDR-75-24取消，图纸变更 | 2026-01-17 | 更改设计 | 周杰辉 | 电气组
49 | AP-A222101、AP-A222102，这两款物料与3D不一致， | 2026-01-17 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 0.3
50 | HAF胶撕膜AOI检测组件，LCH07-丝杠的这个位置轴承内圈也是没有轴套工件支撑， | 2026-01-17 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 0.5
51 | AP-A222016、YS-B3-0.5KG；【气涨轴】跟【磁粉制动器】他们槽深加起来没有5mm，平键装上去有干涉；要铣薄0.4。20件。 | 2026-01-17 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 1
52 | AP-A202804、AP-A202798、AP-A202861、AP-A202836、AP-A202864、E-ENG01-D40-T16、TBP31-10；一：双轨物流线D，以上整个模块缺少2pcs，BOM漏物料。 二：双轨物流线C，以上整个模块缺少1pcs，BOM漏物料。 | 2026-01-17 | 增加物料 | 刘志峰 | 非标产品组 | 16.5
53 | AP-5704V1使用的，AP-A202866，工件固定螺孔与大板对不上。需要返修4件。 | 2026-01-17 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 0.5
54 | 保压模组导轨ECN后干涉，需要内部返修导轨 | 2026-01-19 | 装配调整 | 刘志峰 | 非标产品组
55 | BW08-02677 直线模组 | 2026-01-19 | 品质问题 | 品质 | 品质部
56 | AP-A222046，表面要求镀白色纳米陶瓷；实际表面只是白色烤漆，全部来料不良，需要退供应商处理。 | 2026-01-19 | 品质问题 | 品质 | 采购部
59 | AP-A222102V1，内孔与吸嘴有摩擦，需要内部返修；公差叠加等因素会影响到这里，建议放大点间隙。 | 2026-01-19 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 1
60 | AP-21-001176V0工件与丝杆螺母配合的圆孔，没有预留调整间隙，并且图纸漏标尺寸；现在安装后与两端的轴承不同心，有干涉。需要返修加大圆孔，改为可调整间隙。 | 2026-01-20 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 1
61 | 5701、5702、5703、5704，四款设备的光源控制器无固定件，需要用导轨锁，要在大板加孔， | 2026-01-20 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 2.8
| 【US-62-6W 调速器】按照3D上的安装位置会与电控板干涉，并且没有固定孔。 | 2026-01-20 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 2.5
62 | LCH07-12-5-L244-251219丝杆间隙很大 | 2026-01-20 | 装配调整 | 刘志峰 | 非标产品组
63 | AP-A202857，漏标轴端的螺纹孔要求；现在装调宽摇轮的位置没有螺孔可以固定。 | 2026-01-20 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 2
64 | 四款设备的流道，左右两侧的调宽摇轮的把手都会跟外罩有些干涉。 | 2026-01-20 | 装配调整 | 刘志峰 | 非标产品组
65 | 透过显示屏底部大的空隙，在门关闭状态下可以直接看到设备内部大部分结构， | 2026-01-20 | 增加物料 | 张雄飞 | 非标产品组
66 | 流道的随动轮结构，在皮带张紧后，有部分随动轮会将皮带往外导向，最后导致掉出来。 | 2026-01-21 | 增加物料 | 刘志峰 | 非标产品组 | 30
67 | （HAF胶拖链支撑板）AP-A202851，M3螺孔偏位7mm，来料不良；6件全部不良。 AP-A202850，M3螺孔偏位7mm，来料不良；22件全部不良。 | 2026-01-21 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 3
68 | AP-A222079，这个位置锁紧拖链的螺孔位置，没有给避空，螺钉固定的时候会顶到底部的钣金，无法固紧。 | 2026-01-21 | 内部返修 | 周杰辉 | 非标产品组 | 2
69 | AP-C5704V1，下架的UPS电源位置干涉 | 2026-01-21 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 1
70 | AP-21-001176V0工件返修后发现装配卡滞，导轨与丝杆轴套配合公差有问题。需要二次返修4件 | 2026-01-21 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 1.5
71 | MESH胶传送同步带调宽后会撞调宽传送张紧轮。 | 2026-01-22 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 1.5
72 | HAF胶双轨传送带外侧线固定端晃动 | 2026-01-22 | 增加物料 | 张雄飞 | 非标产品组
73 | AP-C5703V1 24V光源控制器通道与实际需求通道不够 | 2026-01-23 | 增加物料 | 周杰辉 | 电气组
74 | AP-21-001281V0线槽位置的半径需要开口，用于左侧的元器件走线。 | 2026-01-24 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 0.5
75 | AP-C5701V1 ， AP-C5702V1 24V光源控制器通道与实际需求通道不够 | 2026-01-26 | 更改设计 | 欧立勋 | 电气组
76 | AP-C5701V1 ， AP-C5702V1 轴正负方向未定义，限位信号接常开常闭？ | 2026-01-26 | 更改设计 | 欧立勋 | 电气组
77 | AP-A222021，这个飞达上的工件顶不住，两边的旋钮锁到底后还有间隙，这个尺寸距离要单边铣掉2mm。 | 2026-01-26 | 内部返修 | 刘志峰 | 非标产品组 | 1
78 | 上游联机线未标接线端不知道接哪里用什么端子 | 2026-01-26 | 更改设计 | 周杰辉 | 电气组
79 | 上游联机线24V0V混标 | 2026-01-26 | 更改设计 | 周杰辉 | 电气组
80 | AP-A202854，AP-C5702V1的流道外罩偏位4mm，安装后会有明显缝隙。 | 2026-01-27 | 更改设计 | 刘志峰 | 非标产品组
81 | HAF胶的 IO点位示意图机构名称，IO点位与实际不符 | 2026-01-27 | 更改设计 | 欧立勋 | 电气组
82 | 保压头加热垫板零件，装配时发现有领料单但实际无物料，机装到仓库沟通两次仓库均回复无物料，但项目找朱治兴到物料存放仓位找出来了。 | 2026-01-26 | 内部找料 | 彭杰 | 交付中心
83 | HAF胶保压平移模组，运动干涉后面气缸部分，不能触发限位信号。 | 2026-01-27 | 内部返修 | 陈静 | 非标产品组 | 6
84 | 流道两端的工件固定沉孔只有4.2，M6螺钉锁上还会突出1.2mm；通孔间隙就会导致流道顶到两端的流道外罩了。 | 2026-01-27 | 装配调整 | 刘志峰 | 非标产品组
85 | 直线模组激光干涉问题 | 2026-01-28 | 装配调整 | 申庆超 | 非标产品组 | 10
86 | 流道BOM上的LJP63-d16为多余物料；这款定制丝杠的图纸上已经要求带有螺母了。AP-A202857 | 2026-01-29 | 增加物料 | 刘志峰 | 非标产品组
87 | 贴装Y轴增加飞拍接线 | 2026-02-04 | 内部返修 | 赵圣铭 | 非标产品组 | 1
88 | Feeder吸头加热固态继电器更换DC_DC | 2026-02-04 | 增加物料 | 赵圣铭 | 非标产品组